ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ

МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 22 апреля 2013 г. |  | № 5 |
| --- | --- | --- |

г. Волчанск

Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежной Думы Волчанского городского округа 20 апреля 2013 года

Руководствуясь ст. 12 Положения О выборах депутатов Молодежной Думы Волчанского городского округа, Волчанская городская молодежная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежной Думы Волчанского городского округа 20 апреля 2013 года (прилагается).

2. Опубликовать Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежной Думы Волчанского городского округа 20 апреля2013 года в газете «Муниципальный Вестник».

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, в средства массовой информации.

- Разместить настоящее решение на сайте Волчанской городской территориальной избирательной комиссии http://vtik.3dn.ru.

- Контроль за исполнением решения возложить на председателя Комиссии Бондарь Д.А.

| Председатель Волчанской городской молодежной избирательной комиссии |  | Д.А. Бондарь |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Волчанской городской молодежной избирательной комиссии |  | Н.Н. Быкова |

Приложение

к решению Волчанской городской  молодежной избирательной комиссии от

22 марта 2013 года № 5

Календарь

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежной Думы Волчанского городского округа

20 апреля 2013года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по назначению выборов, формированию избирательных комиссий |
| 1 | Назначение выборов депутатов Молодежной Думы Волчанского городского округа | 21.02.2013г. | Дума Волчанского городского округа |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов Главы Волчанского городского округа | В течении 5 дней | Дума Волчанского городского округа |
| 3 | Опубликование Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Волчанского городского округа 14 октября 2012 года | непосредственно после утверждения календаря | Волчанская городская молодежная избирательная комиссия |
| 4 | Образование избирательных участков | 22.03.2013г. | Волчанская городская молодежная избирательная комиссия |
| 5 | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения, номеров телефонов | 29.30.2013 | Глава Волчанского городского округа |
| 6 | Опубликование сведений о формировании участковых избирательных комиссий | после образования избирательных участков | Волчанская городская молодежная избирательная комиссия |
| 7 | Внесение предложений в состав участковых избирательных комиссий | С 29.03.2013г.. по 05.04.2013г.. | Избирательные объединения, ОМС. избиратели |
| 8 | Формирование участковых избирательных комиссий, Опубликование составов участковых избирательных комиссий | 05.04.2013г. | Волчанская городская молодежная избирательная комиссия |
| Список избирателей |
| 2 | Составление списков избирателей | В день голосования на ИУ | Волчанская городская молодежная избирательная комиссия |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 1 | Выдвижение и регистрация кандидатов | с 22.03.2013г.. по 10.04.2013г.. | избирательные объединения, кандидаты |
| 5 | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо отказе в регистрации кандидатов | в течение 3 дней со дня приема документов | Волчанская городская молодежная избирательная комиссия |
| Предвыборная агитация |
| 1 | Проведение агитации | со дня выдвижения кандидата до 00.00 часов 18.04.2013г. | кандидаты |
| Голосование |
| 1 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | 17.04.2013г. | Волчанская городская молодежная избирательная комиссия |
| 2 | Изготовление избирательных бюллетеней | 18.04.2013г. | Волчанская городская молодежная избирательная комиссия |
| 3 | Оповещение избирателей о месте и времени голосования через средства массовой информации или иным способом | 18.04.2013г. | Волчанская городская молодежная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 4 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | 19.04.2013г. | Волчанская городская молодежная избирательная комиссия |
| Установление итогов голосования и результатов выборов |
| 1 | Подсчет голосов на избирательном участке, составление протокола об итогах голосования на участке | после окончания голосования до установления итогов голосования (без перерыва) | участковые избирательные комиссии |
| 2 | Установление результатов выборов: главы Волчанского городского округа. | 20.04.2013г. | Волчанская городская молодежная избирательная комиссия |
| 3. | Направление общих данных о результатах выборов для опубликования в средствах массовой информации | 22.04.2013г. | Волчанская городская молодежная избирательная комиссия |
| 4 | Опубликование результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | 26.04.2013г. | Волчанская городская молодежная избирательная комиссия |