ВОЛЧАНСКОГО РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 9 августа 2012 г. |  | №17/45 |
| --- | --- | --- |

г. Волчанск

Об утверждении плана совместных мероприятий Волчанской городской территориальной избирательной комиссии и органов местного самоуправления Волчанского городского округа на период подготовки и проведения выборов главы Волчанского городского округа 14 октября 2012 года

В соответствии с п. 16, 17,  19 ст. 20, ст. 45, 46, 47, 50, 52, 53,  Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (ред. от 24 июля 2007 года № 214-ФЗ) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской  Федерации», ст. 37, 38, 40, 42, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 77 Избирательного кодекса Свердловской области, Волчанская городская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить  план совместных мероприятий Волчанской городской территориальной избирательной комиссии и органов местного самоуправления на период подготовки и проведения выборов главы Волчанского городского округа 14 октября 2012 года  (прилагается).

2. Настоящее решение направить, органам местного самоуправления Волчанского городского округа, СМИ, разместить на сайте Волчанской городской территориальной избирательной комиссии http://vtik.3dn.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Волчанской городской территориальной избирательной комиссии С.Б. Ялонскую.

| Председатель Волчанской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Волчанский городской округ |  | С.Б. Ялонская |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Волчанской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Волчанский городской округ |  | Е.И. Михеева |

|  | Приложение к решению Волчанской городской территориальной избирательной комиссии от 2012 года № _____ |
| --- | --- |

## ПЛАН

## совместных мероприятий Волчанской городской

территориальной избирательной комиссии и органов местного самоуправления Волчанского городского округа на период подготовки и проведения выборов главы Волчанского городского округа
14 октября 2012 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Вопросы для обсуждения на аппаратных совещаниях у главы Волчанского городского округа |
| 1.1. | О ходе выполнения Плана совместных мероприятий по подготовке и проведению выборов 14 октября 2012 года на территории Волчанского городского округа | Весь период | Председатель ГТИК |
| 1.6 | О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (энергоснабжения, ЖКХ, транспорта, связи) в период подготовки и проведения выборов 14 октября 2012 года О готовности к проведению голосования | октябрь | Зам. Главы ВГО |
| 1.7 | О взаимодействии Волчанской городской ТИК с органами местного самоуправления накануне и в день голосования О приеме избирательных участков Об избирательном бюллетене; О дате, времени, месте голосования и разъяснении порядка голосования. | октябрь | Зам. Главы ВГО Председатель ГТИК |
| 1.13. | Об итогах проведения голосования по выборам 14 октября 2012 года | октябрь | Председатель ГТИК |
| 2. Организационные мероприятия |
| 2.1. | Подготовка предложений по образованию избирательных участков, выделению помещений для работы избирательных комиссий | До 29 августа 2012 года | Зам. Главы ВГО Председатель ГТИК |
| 2.2. | Проведение заседания рабочей группы по образованию избирательных участков, соответствию помещений для проведения голосования 14 октября 2012 года требованиям нормативов по площади, пожарной безопасности и их укрепленности | август 2012 года | Зам. Главы ВГО, Председатель ГТИК Пожарная служба, Отдел полиции № 32 |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение (по согласованию) |
| 2.3. | Образование избирательных участков | Не позднее 29 августа 2012 года | Глава ВГО |
| 2.4 | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссией | 31.08.2012г. | Глава ВГО |
| 2.5 | Участие органов местного самоуправления в формировании участковых избирательных комиссий для подготовки и проведения досрочных выборов главы Волчанского городского округа | С 30.08.2012г. по 13.09. 2012г. | Волчанская ГТИК Дума ВГО |
| 2.6. | Проведение первых организационных заседаний УИК, направление решений УИК о выборах заместителя председателя и секретаря в ГТИК | с 14.09.2012г. по 15.10.2012г. | Председатели УИК |
| 2.7. | Оборудование избирательных участков и оформление информационных стендов | Не позднее 16.10.2012г. | Участковые избирательные комиссии, руководители учреждений , где располагаются избирательные участки |
| 2.8. | Прием избирательных участков | 13.10.2012 | Волчанская ГТИК, зам. главы ВГО, отдел полиции №32, Противопожарная служба. Ростелеком, |
| 2.9. | Взятие под охрану избирательных участков | С 12.10.2012 по 15.10.2012 | отдел полиции № 32 |
| 2.10. | Демонтаж оборудования избирательного участка и передача его на хранение в ОМСУ по актам | 15.07.2012г. | Участковые избирательные комиссии, руководители учреждений где располагаются избирательные участки |
| 2.11. | Представление в Волчанскую городскую территориальную избирательную комиссию уточнённых сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Глава ВГО |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение (по согласованию) |
| 2.12. | Информирование Волчанской городской территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Глава ВГО |
| 2.13 | Направление в Волчанскую городскую территориальную избирательную комиссию либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | еженедельно со дня представления сведений , а с 23 сентября до дня голосования включительно – ежедневно | Глава ВГО; ЗАГС, территориальные органы Федеральной миграционной службы, территориальные управления; военные комиссары; суды; ТИК |
| 2.14. | Проведение заседаний рабочей группы по координации работы по регистрации (учету) избирателей, участников референдума на территории Волчанского городского округа | 1 раз в месяц | Глава ВГО, Председатель ГТИК ФМС, ЗАГС, военкомат, суд |
| 2.15. | Проведение встреч с работниками образования, культуры, сельского хозяйства, ЖКХ, городского Совета ветеранов по вопросам организации работы по правовому просвещению населения, в том числе молодых и будущих избирателей в 2012 году | Весь период | Бургардт. А.А. Ялолнская С.Б. Отраднова М.К. Авдеева О.С. Отраднов К.Ф. Светлова Е.В. Адельфинская О.В. |
| 2.16. | Анализ социально-политической и экономической ситуации на территории Волчанского городского округа и прогноза будущего участия граждан в выборах |  | Бургардт. А.А. Ялолнская С.Б. Отраднова М.К. Авдеева О.С. Отраднов К.Ф. Светлова Е.В. Адельфинская О.В. |
| 2.17. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» Подача уведомлений не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Глава ВГО |
| 2.18. | Подготовка предложений для утверждения Перечня специальных мест для размещения агитационных печатных материалов на территории каждого избирательного участка | До 04.08.2012 | Зам. Главы Председатель ГТИК |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение (по согласованию) |
| 2.19. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка не менее одного специального места для размещения агитационных печатных материалов | Не позднее 14.09.2012г. | Глава ВГО, руководители учреждений где располагаются избирательные участки |
| 2.20. | Подготовка и утверждение перечня помещений для проведения встреч кандидатов с избирателями, согласование времени выделения этих помещений их собственниками (пользователями) | июль август-октябрь | Зам. Главы Председатель ГТИК |
| 2.21. | Проведение совещания с работниками правоохранительных органов, суда и прокуратуры «О мерах по обеспечению законности и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов» | 1 раз в две недели | Зам. Главы ВГО Председатель ГТИК |
| 2.22. | Подготовка постановления главы Волчанского городского округа «О содействии избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов 14 октября 2012 года» | июль | Зам. Главы Председатель ГТИК |
| 2.23. | Подготовка распоряжения главы городского округа «Об обеспечении условий для проведения голосования на выборах 14 октября 2012 года» | До 11.10.2012. | Зам. Главы Председатель ГТИК |
| 2.24. | Организация информирования населения о дате, времени и месте голосования, правилах голосования, этапах избирательного процесса | В течение всего периода | Председатель ГТИК, ОМСУ руководители СМИ |
| 2.26. | Реализация мероприятий Программы правового просвещения избирателей и организаторов выборов Волчанской городской ТИК на 2012 год | В течение всего периода (по особому плану) | Председатель ГТИК |
| 2.27. | Совместные выступления на предприятиях и в организациях совместно с руководителями органов местного самоуправления, посвященные разъяснению избирателям основных событий календаря избирательной кампании, порядка и сроков совершения избирательных действий, информирующих о кандидатах. | Весь период по отдельному графику | Заместители главы ВГО Председатель Думы Председатель ГТИК |
| 2.29 | Соблюдение сроков рассмотрения жалоб социально-экономического характера и заявлений граждан на нарушения избирательных прав, оперативное устранение причин, их вызывающих | В течение всего периода | Глава ВГО Председатель Думы Председатель ГТИК |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение (по согласованию) |
| 3. Мероприятия по материально-техническому обеспечению избирательного процесса |
| 3.1. | Выделение транспорта ТИК и УИК для участия в семинарах, доставки технологического оборудования и избирательной документации, приемки избирательных участков и т.д. | В течение всего периода | Зам. Главы ВГО Председатель ГТИК |
| 3.2. | Обследование помещений для работы избирательных комиссий и помещений для голосования на соответствие требованиям нормативов по площади, пожарной безопасности и укрепленности | До 29 августа 2012 года | Шеффер А.В. Стаматин П. Ялонская С.Б. |
| 3.3. | Подготовка помещений для работы участковых избирательных комиссий и помещений для голосования (обеспечение оргтехникой, технологическим оборудованием, средствами связи, пожаротушения, подготовка планов эвакуации, оборудование аварийных выходов и т.д.) | До 13 октября 2012 года | Глава МО Председатели участковых избирательных комиссий |
| 3.4. | Дооснащение помещений для работы избирательных комиссий и помещений для голосования необходимым технологическим оборудованием и средствами связи | октябрь | Глава ВГО Председатель ГТИК |
| 3.5. | Приобретение расходных материалов для обеспечения деятельности ТИК, УИК в соответствии с утвержденными сметами | В течение всего периода | Председатель ГТИК |
| 3.6 | Оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | До 14 октября 2012 года | Председатели участковых избирательных комиссий |